## 问题清单
序号 | 问题点 | 问题具体描述 | 解决办法
1 | 系统设置模块-设备管理 | 1、提供接口 2、大华是否支持H5
2 | 系统设置模块-接入管理 | 1、音柱设备管理,具体业务实现? 2、物联网设备管理,提供接口或者具体业务实现?
3 | 系统设置模块-第三方接口管理 | 具体接口业务是啥,或者当前只做一个接口信息的保存?
4 | 系统设置模块-运维管理 | 1、视频运维管理：是否是大华推送数据，我们保存对应的数据? 2、设备使用情况(总览)：是否是统计视频运维管理的数据进行展示? 3、告警查询：数据来自于哪里?或者是视频运维管理数据推送中携带有这些数据，我们保存后的一个查询共能?
5 | 运营管理模块-执法管理 | 1、类型设置：是否都设置成字典项即可? 2、预警信息设置:具体需求是啥? 3、城市违建：是否需要做成固定流程以及具体的页面?
6 | 运营管理模块-调度管理 | 需求不明确
7 | 运营管理模块-店铺管理 | 积分规则管理具体是啥?
8 | 运营管理模块-车辆管理 | 提供接口/需求不明确
9 | 运营管理模块-图片管理 | 通过文字，模糊匹配图片描述，查找图片?需求不明确
10 | 运营管理模块-视频管理 | 通过文字，模糊匹配视频描述，查找视频?需求不明确
11 | 运营管理模块-消息管理 | 报警信息管理：何处的报警信息触发该功能?
12 | 运营管理模块-审核管理 | 需求不明确
13 | 视频巡查模块 | 1、提供接口 2、违规上报：数据是保存我们自己数据库还是需要推送回大华?
14 | 执法管理模块 | 1、城市违建列表是不是运营管理的城市违建? 2、违规情况列表是不是视频巡查里的违规事件?
15 | 智能巡查模块 | 1、是否是视频巡查模块的视频预警? 2、其余功能模块的数据源是哪些表?
16 | 搭建文件服务器
17 | 地图
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

## 系统设置模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 备注
基本设置 | 用户管理 | 新建用户(账户) | 用户名(系统默认生成)、用户密码、密码有效期设置(时间段)、用户姓名、性别、是否党员、所属手机、邮箱地址、选择角色、用户类型、座机/分机、所属部门、当前职务、绑定IP地址/mac地址 | 有原型图
|  | 用户列表 | 筛选条件(用户姓名、用户昵称、联系方式)、用户名、所属姓名、联系方式、所属角色、所属部门、所属职务、创建时间、操作(编辑、停用、修改部门、修改角色、重置密码)
| 角色管理 | 新建角色 | 角色名称、角色类型、角色描述、绑定权限(系统权限分支)
|  | 角色管理列表 | 筛选条件(角色名称、类型、创建时间、操作(编辑、停用/删除、修改权限)) | 有原型图
| 权限管理 | 设置权限 | 查看权限、编辑权限 | 权限到按钮级别上
| 部门管理 | 创建部门 | 部门名称、部门类型、添加用户、部门描述 | 有原型图
|  | 部门管理 | 编辑部门、删除部门、停用部门
设备管理 | 点位管理 | 新建点位 | 经度纬度位置，点位名称，设备品牌，设备型号，设备IP地址，URL地址 | 大华 | 1、提供点位IP地址，获取视频信息保存 2、地图标识经纬度 | 表名：ums_equipment_pointlocation
|  | 点位管理 | 编辑点位、删除点位 | 有原型图 | 1、是否支持H5
| 卡口管理 |  | 卡口名称、卡口位置(经纬度信息) | 有原型图 |  | 表名：ums_epuipment_bayonet
| 网格管理 | 区域划分 | 按照街道、区域 | 有原型图，只是一张图片 | 地图展示，待地图确认后执行 | 表名：ums_epuipment_grids
|  | 网格员管理 | 新增(姓名、所属部门、联系方式、备注)、网格员列表(编辑、删除、停用)
接入管理 | 音柱设备管理 | 音柱设备管理 | 音柱(编辑音柱提示音)，状态，地理位置 | 大华音柱，固定播放信息。
| 手持设备(单兵) | 设备信息 | 设备名称、设备ID、所属人员、所属部门、采集站上传数据信息(音频、视频、图片) | 大华，需提供接口。暂时定时拉取数据 |  | 表名：ums_ap_me
| 业务对接配置(系统类型和算法类型进行映射) |  | 是否上报第三方、案件上报路径、案件状态查询路径、违规类型映射(类型编码、违规类型、显示名称、对接映射编码 、对接映射类型) | 上报数据，获取市局反馈数据即可 |  | 表名：ums_ap_bcconfigur
| 物联网设备管理 |  | 智能井盖设备(保留接口) | 不做
运维管理 | 设备使用情况(总览) | 设备在线情况展示 | 时间维度、饼状展示 | API接口获取
| 视频运维管理(基于大华平台提供能力) |  | 摄像头名称、摄像头型号、摄像头ID、布控点位(设备信息、经纬度信息)、在线状态、设备故障信息 | 设备故障信息：信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障 | 大华获取数据，我们保存 | 表名：ums_maintenance_video
| 告警查询 |  | 告警源名称、告警源IP、告警源、告警类型、告警等级、告警状态、触发时间、恢复时间、告警描述 | 大华获取视频流，经算法后返回数据保存。页面可以增删改查，人为判断处理方式() |  | 表名：ums_alarm_query
平台设置 | 门户设置 | 自定义设置 | 自定义快捷入口(主页上图标/链接跳转)、自定义菜单设置（菜单名称修改(名称、描述、是否显示(是、否))）
|  | logo管理 | 产品图标、网站图标、登录页图标、网站标题 | 有原型图
| 第三方接口管理 | 第三方接口管理列表 | 应用名称、应用类型、网站地址、应用描述、操作(查看)
|  | 新增第三方接口 | 应用名称、应用图标、应用类型、网站地址、应用描述 | 有原型图，暂时先实现数据增删改查的接口
待确认，提供接口
需求不明确
需对接三方接口
执行任务中
Note on A2: SEMON: 黎彦奇、漆宇航
Note on A21: SEMON: 文磊

## 运营管理模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级级菜单 | 功能描述 |  | 备注
执法管理 | 基础设置 | 类型设置 | 违章类型设置 | 新增(名称、类型、描述)、列表管理(编辑、删除) | 违章类型有哪些?会后提供
|  |  | 违规类型设置 | 新增(名称、类型、描述)、列表管理(编辑、删除) | 违规类型有哪些?
|  |  | 事件等级设置 | 1、高发事件：无照经营游商、占道经营、店外经营、乱堆物料、非机动车乱停放、违规户外广告、打包垃圾、违规撑伞、垃圾箱满溢、暴露垃圾、沿街晾挂、机动车乱停放、群发性事件、违规标语宣传品、非法小广告、违规牌匾标识、水域不洁 2、一般事件：积存垃圾渣土、绿地脏乱、施工占道、不规范垃圾桶、废弃家具设备、空调室外机低挂、擅自搭建气模拱门、道路破损、工地物料乱堆放、违章接坡 3、低发事件：乱搭乱建、道路不洁、道路积水、焚烧垃圾、树叶、占道废品收购、乱倒乱排污水、废水、露天烧烤、道路遗撒、街头散发广告、路面塌陷、施工废弃料、绿化弃料、非装饰性树挂、擅自架设管线、临街屠宰、流浪乞讨、垃圾箱、便道桩、柔性隔离体、防撞桶、消防设施、电力设施、变压器(箱)、行树、护树设施、井盖、雨水篦子、宣传栏、牌匾标识 | 算法支持
|  | 预警信息设置 |  | 1、高发事件预警(是否弹窗、是否条目) 2、一般事件预警(是否弹窗、是否条目) 3、低发事件预警(是否弹窗、是否条目) | 不做
| 违规事项处置管理(和市执法局平台数据对接) | 城市违建 | 违法(违建)情况上报 | 违法/违建信息来源(电话举报、巡查发现、信访投诉、来访投诉、其他)、受理人员、问题类型、违建/违规类别(大类名称、小类名称)、所属区县、所属街道、事发地址、举报人、联系方式、案由(选择案由信息)、问题描述 | 违法/违章上报，处置在市平台进行，结果信息返回给我们 | 上报，立案-结案通过市局API定时获取。 | 表名：ums_enforcelaw_report
|  |  | 立案 | 选择执法人员 |  | 2022-9-9会议：待确认
|  |  | 派遣 | 执法人员确认案件基本信息，前往现场，确认违法违建是否属实，如果属实进行处置
当事人信息：当事人姓名、当事人身份证号码、当事人联系电话、身份证信息(正反照片)
违法/违建信息：违建信息具体位置、违法建设长宽高(单位米)、违法建设面积(单位米)、违法建筑材料、上传附件(违法照片)
|  |  | 处置 | 执法人员现场确认情况：1、整改后照片、上传附件、违法照片；2、填写备注信息
|  |  | 核查 | 审核列表
|  |  | 结案 | 违法信息展示：整改情况(整改前照片、整改后照片、其他照片)、执法信息(支持上传文书)(文书种类、文书编号、违法类型、文书发放时间、文书限定时间、文书发放内容、整改时间、备注、文书照片上传)、下载
|  | 门前三包 |  |  | 有原型图，待确认
调度管理(地图发现前端报警时间，进行推送给附近的执法人员(单兵)) | 任务管理列表 |  | 编辑、删除 |  | 大华，待确认
店铺管理 | 积分规则管理 | 积分设置 | 规则设置、删除规则 |  | 采用扣分制，待客户提供扣分项表格 |  | 表名：ums_store_storeinfo
| 店铺信息列表 |  | 添加、删除、修改 | 添加：姓名、门店名称、联系方式、地址、照片、身份证信息、门店积分) | 1、支持门店数据上传(模板) 2、后期考虑是否能对接工商信息 | 有原型图
车辆管理 | 车辆信息管理 | 渣土车列表(住房建设局对接) |  | 车牌号、车型、图片、轨迹分析、施工地理位置信息(工地)、施工单位 | 正沟通，提供API |  | 表名：ums_car_slagcar
|  | 执法车列表(对接执法车GPS) |  | 车牌号、车主姓名、车辆使用人员、联系方式、轨迹分析 |  |  | 表名：ums_car_enforcecar
| 车辆应用 | 车辆查询 | 执法车 |  | 地图展示，查询基本信息
|  |  | 渣土车 | 车辆轨迹分析、违章车辆在违规时间内行驶信息在地图上显示 | 提供接口
图片管理 | 违章违建图片查询 |  |  |  | 确认具体展示内容，目前违建结案之后保留一份数据。违章违建在一个库保存
视频管理(存储一个月) | 视频库管理 |  | 视频检索、视频回放 |  | 调用大华接口即可
消息管理 | 报警信息管理 | 报警信息处置 |  | 展示报警信息及审核状态、支持打印 | 提供API推送给我们 | 有原型图
| 系统消息管理 |  |  | 标题、内容、提示音
审核管理 | 短信内容审核管理 |  |  | 二级流程处置、添加审核人员 | 发给系统用户，提供审核清单，对外审核，对内不审核
短信管理(对接移动的云mas) | 短信模板 | 短信内容管理(移动) |  | 短信标题、短信内容、历史短信 | 提供API
| 短信发送 | 手机号管理 |  | 批量导入手机号码
算法模板管理 | 模板配置 |  |  |  |  | 有原型图
| 算法模板管理 |  |  | 模板名称、是否启用、检出目标数(同类型标注框个数)、置信度阀值、抓拍间隔时间(分钟)、持续时间(分钟)、合并一图多规
Note on A16: SEMON: 文红俊

## 视频巡查模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级级菜单 | 功能描述 |  | 备注
视频预览 | 实时预览 |  |  | 分屏显示(画面自适应)、实时抓拍、紧急录像、即时回放、声音控制、辅屏预览、热成像展示、公有视图、私有视图、全景视频 | 基于大华平台，我们只在视频上面截图，违规事件上报 | 有原型图
| 录像回放 |  |  | 录像管理、录像回放、录像回传、录像抓图
图片轮询
全景轮询
视频上墙
视屏预警 | 违规事件上报 |  |  | 事件名称、所属类型、是否关联商铺、所属位置(地图上定位)、所属区域、上传视频/图片(截图)、内容描述(违法违章描述)、时间信息 |  | 弘视视频分析报警（2.X版）推送模块接口说明.docx | 表名：ums_videowarm_eventsreport

## 油烟信息查询模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级级菜单 | 功能描述 | 备注
厂家提供，一键登录 |  |  |  | 采购的远旺厂家
远旺油烟智能监测

## 执法管理模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级级菜单 | 功能描述 |  | 备注
城市违建治理 | 城市违建列表 |  | 搜索查询条件 | 开始日期、结束日期、违建状态、所属社区、当事人姓名、联系方式 | 违建和客户确认后和智能巡查模块合并
|  |  | 列表展示查询数据 | 展示违法/违建流程信息
|  |  | 地图 | 展示违建点位信息
导出数据
| 违规情况列表 |  | 搜索查询条件 | 开始日期、结束日期、违建状态、所属社区、当事人姓名、联系方式
|  |  | 列表展示查询数据 | 展示违法/违建流程信息
|  |  | 地图 | 展示违建点位信息
导出数据
| 确认城市违建列表是不是运营管理的城市违建 | 是
| 违规情况列表是不是视频巡查里的违规事件 | 是

## 智能巡查模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级级菜单 | 功能描述 |  | 备注
预警研判 |  |  | 监控点名称 |  | 对视频库和图片库进行检索，支持实时预警，发现预警信息及时上报，有界面 | 有原型图
所属组织
报警图片
|  |  | 报警位置 | 地图显示信息
|  |  | 违规类型 | 首次报警、实施抓拍
|  |  | 报警记录 | 时间编号、时间等级(高发事件、一般事件、低发事件)、首次报警、最近报警、持续时间、处理意见(立案、暂不立案、再学习、结案)、违规类型、车牌号、备注、审核(选择处理方式：1.上报(走市平台)；2.调度(连接单兵或附近执法车，前往处理，短信通知))) |  | 确认是否是视频巡查模块的视频预警 | 表名：ums_warn_alarmrecord
违规检索 |  |  | 筛选条件 | 所属组织、报警时间、违规类型、事件编号、监控点名称、车牌号、审核状态、处理意见、事件等级 | 有原型图
|  |  | 列表信息 | 事件编号、报警类型、事件等级、报警点位、所属组织、报警时间、持续时间、车牌号码、审核状态、处理意见
趋势分析 |  |  | 筛选条件 | 全部类型、时间 | 有原型图
|  |  | 筛选信息 | 高发点位、首次违规点位
|  |  | 地图 | 点击点位信息，显示报警量和执法建议
数据统计 | 违章统计(和客户确认) |  | 筛选条件 | 违章类型、违章时间、违章区域
|  |  | 违规情况汇总 | 时间维度、类型维度
|  | 数据展示 | 违建用途 | 柱状图、字段信息(住宅、商用、厂房、仓库、养殖、广告设施、其他)
|  |  | 违建类型 | 柱状图、字段信息(土地违法信息、规划违法信息、双违法信息)
|  |  | 违建面积 | 0-100、101-300、301-1000、1001-3000、3000以上
|  |  | 拆除违建面积 | 0-100、101-300、301-1000、1001-2000、2000以上
|  | 违章查询 | 历史违章检索 | 时间、类型、审核状态、事件登记
| 执法统计(明确) |  | 按违规类型统计 |  | 有原型图
按时间统计
按点位进行统计
按区域统计
|  |  | 门前三包统计 | 门店积分展示(排名)、店铺列表展示
运行报告 |  |  | 统计组织 |  | 自动生成运行分析报告
统计维度
系统运行时间

## 平台基本信息
一级菜单 | 二级菜单 | 三级级菜单 | 功能描述 | 备注
平台使用人员 |  |  | 超级管理员、执法局执法运营人员
部署在政务云上面