## Sheet1
遂昌执法平台功能列表清单
模块 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 子功能 | 前端当前进度 | 后端当前进度 | 当前总进度
系统设置 | 基本设置 | 用户管理 | 新增用户 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 用户列表 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 角色管理 | 新增角色 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 角色列表 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 部门管理 | 新增部门 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 部门管理 |  | 100% | 100% | 100%
| 门户管理 | 自定义菜单 |  |  | 60% | 100% | 80%
|  | logo管理 |  |  | 100% | 100% | 100%
|  | 第三接口管理 | 添加第三方接口 |  | 60% | 100% 100% | 30%
|  |  | 第三方接口列表 |  | 60% | 100% | 80%
运营管理 | 基础设置 | 违规事项设置 |  |  | 100% | 100% | 100%
|  | 违建事项设置 |  |  | 100% | 100% | 100%
| 事项处理管理 | 案件池 | 添加问题登记 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 案件池列表 | 办理经过 | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 案卷图片 | 80% | 100% | 90%
|  |  |  | 问题处理 | 80% | 100% | 90%
|  |  |  | 现场情况 | 90% | 100% | 95%
|  | 调度管理 |  |  | 100% | 100% | 100%
|  | 暂不处理 |  |  | 100% | 100% | 100%
| 我的待办 |  |  |  | 60% | 100% | 80%
| 审核管理 | 审核管理 | 审核列表 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 审核操作 | 驳回 | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | 通过 | 100% | 100% | 100%
|  |  | 结案 |  | 100% | 100% | 100%
| 店铺管理 | 积分规则管理 |  |  | 10% | 50% | 30%
|  | 门店信息管理 | 新增门店信息 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 门店信息列表 |  | 100% | 100% | 100%
| 车辆管理 | 车辆信息管理 | 渣土车列表 |  | 100% | 100% | 100%
|  |  | 执法车列表 |  | 100% | 100% | 100%
|  | 车辆应用管理 | 车辆查询 |  | 40% | 100% | 70%
| 消息管理 | 报警信息管理 | 报警信息处置 |  | 10% | 90% | 50%
|  | 系统消息管理 |  |  | 80% | 100% | 90%
| 短信管理 | 短信模板 | 短信内容管理 |  | 0% | 90% | 45%
|  | 短信发送 | 定时设置 |  | 0% | 90% | 45%
| 调度管理 | 创建任务 |  |  | 0% | 100% | 50%
|  | 任务管理列表 |  |  | 0% | 100% | 50%
| 短信审核 |  |  |  |  | 90%
| 日志管理 |  |  |  |  | 100%
设备管理 | 卡口管理 |  |  |  |  | 90%
| 网格管理 |  |  |  |  | 90%
| 点位管理 |  |  |  |  | 100%
| 行政机构 |  |  |  |  | 90%
合计总进度 |  |  |  |  | 59.19% | 95% | 77.09%