## Sheet1
遂昌执法平台开发进度
模块 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 备注 | 完成进度
系统设置模块 | 门户管理 | 自定义菜单设置 |  |  | 40%
|  | logo管理 |  |  | 100%
|  | 第三方接口应用管理 |  | 暂无第三方接口 | 0%
|  | 驾驶仓数据 |  |  | 20%
| 基本设置 | 用户管理 |  |  | 100%
|  | 角色管理 |  |  | 100%
|  | 部门管理 |  |  | 100%
| 设备管理 | 卡口设备管理 |  |  | 70%
|  | 点位管理 |  | 缺少大华视频接口 | 40%
|  | 网格管理 |  | 缺少原型图 | 30%
| 运维管理 | 设备使用情况 |  | 对接大华 | 0%
视频运营管理
告警查询管理
| 接入管理 | 音柱设备管理 |  |  | 100%
|  | 手持设备管理 |  |  | 100%
|  | 物联网设备管理 |  | 缺少原型图 | 0%
|  | 业务对接配置 |  | 缺少原型图 | 0%
运营管理模块 | 基础设置 | 违章类型设置 |  |  | 100%
违建类型设置
|  | 门前三包设置 |  | 缺少原型图 | 0%
| 事件处置管理 | 案件池 |  |  | 100%
|  | 上报管理 |  |  | 100%
|  | 调度管理 |  |  | 100%
|  | 再学习列表 |  |  | 100%
|  | 暂不处理列表 |  |  | 100%
| 审核管理 | 审核管理
短信审核管理
| 我的待办 |  |  |  | 100%
| 专项整治 | 任务列表 |  |  | 0%
|  | 普查列表 |  |  | 0%
|  | 整治列表 |  |  | 0%
| 巡查执法 |  |  |  | 0%
| 案件查询 |  |  |  | 0%
| 门前五包处置管理 | 门前三包设置 |  |  | 40%
|  | 店铺管理 |  |  | 100%
| 算法模型管理 |  |  | 算法不支持接口 | 0%
| 车辆管理 | 车辆信息管理 |  |  | 100%
|  | 轨迹分析（执法车） |  | 缺少定位接口 | 0%
|  | 轨迹分析（渣土车） |  | 缺少定位接口 | 0%
| 图片管理 | 违章违建图片 |  |  | 0%
| 视频管理 | 视频库管理 |  | 缺少视频接口 | 0%
| 消息管理 | 新建消息 |  |  | 100%
|  | 栏目管理 |  |  | 100%
|  | 消息详情 |  |  | 100%
| 短信管理 | 新建短信 |  |  | 100%
|  | 短信发送 |  |  | 100%
| 日志管理 |  |  |  | 100%
视频巡查模块 | 视频巡查 |  |  | 缺少大华接口 | 0%
智能巡查模块 | 预警研判 |  |  |  | 0%
| 违规检索 |  |  |  | 0%
| 趋势分析 |  |  |  | 0%
| 数据统计 | 违章统计 |  | 缺少原型图 | 0%
|  | 违法统计 | 按违规类型统计 |  | 100%
|  |  | 按点位统计 |  | 0%
|  |  | 按时间统计 |  | 0%
|  |  | 按区域统计 |  | 0%
|  |  | 门前三包统计 |  | 0%