## 功能清单
自贡市局运维考核平台-建设清单
序号 | 端口 | 功能模块 | 功能项 |  |  | 时间 | 时间节点
1 | 自贡市运维考核平台（公安端） | 登录 | 登录 | 张宪强 | 张宪强 | 0.5
|  | 数据库设计 | 数据库设计 | 一起弄 | 一起弄 | 2 | 4.1-4.2
|  | 人员及权限管理 | 数据权限
|  | 监控管理 | 视频运行监控 | 付力麒 | 龚焕茏 | 4 | 4.3-4.4
|  |  | 人脸运行监控 |  |  |  | 4.7-4.8
|  |  | 车辆运行监控 |  |  |  | 4.9-4.10
|  |  | 异常恢复监控 |  |  |  | 4.11-4.12
|  |  | 平台监控 |  |  |  | 4.15-4.16
|  |  | 运行监控报表 |  | 张宪强 | 1.5
|  | 运维管理 | 运维工单管理 | 向培 | 向培 | 9 | 4.12-4.24
工单阈值
工单下发
|  |  | 工单报备 |  | 龚焕茏 | 2 | 4.17-4.18
|  |  | 工单复查 |  |  | 4 | 4.19-4.23
|  |  | 运维单位管理 |  |  | 2 | 4.24-4.25
|  |  | 运维点位管理 |  | 向培 | 2 | 4.16-4.17
|  |  | 运维报表 |  | 张宪强 | 2
|  | 考核管理 | 考核规则管理 | 付力麒 | 付力麒+张宪强 | 5 | 4.3-4.8
|  |  | 考核模板管理 |  |  | 5 | 4.9-4.11
|  |  | 运维考核管理 |  |  | 5 | 4.12-4.16
|  |  | 考核管理 |  |  | 5 | 4.17-4.19
|  | 核算管理 | 核算规则管理 | 付力麒 | 付力麒 | 2 | 4.22-4.23
|  |  | 运维考核结果 |  |  | 2 | 4.24-4.25
|  |  | 核算记录 |  |  | 2 | 4.26-4.28
|  |  | 核算报告 |  |  | 2 | 4.29-4.30
|  |  | 核算报表 |  | 张宪强 | 2
3 | 数据接入 | 数据接对接 | 数据对接 | 向培 | 向培 | 6 | 4.3-4.11
|  |  | 数据管理中心 |  | 一起弄 | 4
|  | 数据采集 | 数据采集
数据清洗
4 | 大屏 | 可视化大屏 | 可视化大屏 | 张宪强 | 张宪强 | 5
5 | 设计 | 技术设计 | 技术设计 | 一起弄 | 一起弄 | 2 | 3.28-3.29