## 功能清单
自贡市局运维考核平台-功能列表清单 |  |  |  |  | 工作量(人天) |  |  |  | 总工作量（人天）
序号 | 端口 | 功能模块 | 功能项 | 功能明细 | 需求分析 | 前端开发 | 后端开发 | 软件测试
1 | 自贡市运维考核平台（公安端） | 登录 | 登录 | 登录 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  |  | 修改密码 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
|  | 组织机构管理 | 组织机构管理 | 组织机构管理 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5
|  |  |  | 组织机构数据权限 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5
|  | 人员及权限管理 | 人员管理 | 人员及账号管理 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5
|  |  | 角色管理 | 角色及权限管理 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5
|  | 运维单位管理 | 运维单位管理 | 运维单位管理 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3
|  | 监控管理 | 视频运行监控 | 视频运行监控 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | 人脸运行监控 | 人脸运行监控 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | 车辆运行监控 | 车辆运行监控 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | 异常恢复监控 | 异常恢复监控 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  | 运行监控报表 | 运行监控报表 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
|  | 运维管理 | 运维工单管理 | 运维工单管理 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 6
|  |  |  | 运维结果管理 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 6
|  |  |  | 运维情况监测 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 6
|  |  | 运维点位管理 | 运维点位管理 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6.5
|  |  |  | 运维到期预警 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1.5 | 6.5
|  |  | 运维违约管理 | 运维违约规则管理 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 6.5
|  |  |  | 运维违约审核 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 5
|  |  | 运维报表 | 运维报表 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 4
|  | 考核管理 | 考核规则管理 | 考核规则管理 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11
|  |  | 考核模板管理 | 考核模板管理 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11
|  |  | 考核管理 | 考核发布 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10
|  |  |  | 考核结果 | 1 | 1.5 | 5 | 2 | 9.5
|  | 核算管理 | 核算规则管理 | 核算规则管理 | 1 | 2 | 4 | 1.5 | 8.5
|  |  | 违约责任管理 | 违约责任管理 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9
|  |  | 违约单 | 违约单管理 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 5
|  |  | 核算记录 | 核算记录 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 6
|  |  | 核算报告 | 核算报告 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 5.5
|  |  | 核算报表 | 核算报表 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 4.5
2 | 自贡市运维平台（运维公司端） | 登录 | 登录 | 登录 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
|  |  |  | 修改密码 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2
|  | 运维人员管理 | 运维人员管理 | 人员及账号管理 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3.5
|  | 运维工单管理 | 运维工单管理 | 运维工单管理 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 4
|  | 核算管理 | 违约单 | 违约单管理 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5
|  |  | 核算记录 | 核算记录 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 5
|  |  | 核算报告 | 核算报告 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 5
3 | 数据接入 | 数据接对接 | 数据对接 | 优云平台数据对接 | 0.5 | 0 | 3 | 1.5 | 5
|  |  |  | 大华平台数据对接 | 0.5 | 0 | 3 | 1.5 | 5
|  |  |  | 海康平台数据对接 | 0.5 | 0 | 3 | 1.5 | 5
|  | 数据采集 | 数据采集 | 数据采集 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 2
|  |  | 数据清洗 | 数据清洗 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 2
4 | 自贡市运维平台（大屏） | 大屏展示 | 近七天视频监控故障 | 近七天视频监控故障 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3
|  |  | 区县监控分布图 | 区县监控分布图 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3
|  |  | 设备运行监控 | 设备运行监控 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3
|  |  | 视频监控脸监控故障对比 | 视频监控脸监控故障对比 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3
|  |  | 异常恢复监控 | 异常恢复监控 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3
|  |  | 车辆运行监控 | 车辆运行监控 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3
|  |  | 运行监控报表 | 运行监控报表 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3
|  |  | 运维监控报表 | 运维监控报表 | 0 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3
|  |  | 额外工作量 | 文档编写、接口设计 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8
|  |  |  | 合计 | 26 | 60 | 100 | 47.5 | 233.5
|  |  |  | 人天单价 |  |  |  |  | 1200
|  |  |  | 费用估算 |  |  |  |  | 280200